Утвержден приказом

МОБУ Мельничная оош

от 13.02.2016 № 08

Комплекс мер,

по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования  в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Мельничная основная общеобразовательная школа» Ирбейского района Красноярского края

на 2016–2017 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Красноярского края |  |  |  |
| 1. | Пополнение банка нормативных актов обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации |  | Создан банк нормативных актов обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации | Администрация |
| 2 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в школе | до 01.09.2016 | В школе разработаны правовые нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 учебного года | Администрация школы |
|  | - Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |  |  |  |
| 1 | Использование работы виртуального ресурса по ФГОС | в течение всего периода | Постоянно действующий виртуальный ресурс, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, в том числе представлению успешных практик инклюзивного образования | Администрация школы |
| 2 | Анонсирование событий (конференции, семинары, форумы и т.д.), связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования в школе, через виртуальный ресурс по ФГОС | в течение всего периода | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц о событиях, связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования в школе | Методсовет |
| 3 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт школы ( http://www melnoosh2000 ucoz.ru). | в течение всего периода | Обеспечена доступность информации о введении ФГОС общего образования через размещение на сайте школы для всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств | Администрация школы |
| 4 | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте школы | в течение всего периода | Информация, по вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе конкретные рекомендации, доступна для родителей обучающихся | Администрация школы |
| 5 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС общего образования в рамках: – совещаний –семинаров на базе школы | февраль– март 2016 г., 2017 г. не реже одного раза в год | Обсуждены вопросы реализации ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы, достижения в рамках совещаний | Администрация школы |
| 6 | Мониторинг реализации ФГОС общего образования на основе анализа публичных отчетов, самоанализа школы по направлениям: в 2016 году: – школьная система оценки качества образования; – работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; в 2017 году: – реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; – деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; – преемственность основных ООП по уровням образования | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы образовательных организаций по реализации ФГОС общего образования по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы, достижения, подготовлена аналитическая записка | Администрация школы |
| 7 | Мониторинг доступности информации по вопросам введения ФГОС общего образования для субъектов образовательных отношений, общественности на основе анализа документов и сведений, размещенных на сайтах школы | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы по обеспечению доступности информации по вопросам введения ФГОС общего образования для субъектов образовательных отношений, общественности | Администрация школы |
| 8 | Проведение родительских собраний, заседаний Совета школы по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений | в течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ | Администрация школы |
| 9 | Осуществление координации и методического сопровождения реализации ФГОС общего образования посредством организации деятельности районных и школьных методических объединений., методических групп. | в течение всего периода | Обеспечена координация и методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования. К участию в обсуждении вопросов реализации ФГОС общего образования привлечены педагогические работники | Администрация школы |
| 10 | Участие в деятельности районной методической группе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в системе общего образования Ирбейского района | в течение всего периода | деятельность в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в системе общего образования Ирбейского района. | Администрация школы, учитель ОРКСЭ |
| 11 | Создание и развитие службы школьной медиации | в течение всего периода | Служба школьной медиации, способствующая достижению личностных результатов ФГОС ООО (уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, развитие морального сознания), формированию коммуникативной компетентности участников образовательных отношений, создана в школе. . | Администрация школы |
| 12 | Мониторинг о готовности учителей для введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Май 2016 | Наличие информации о готовности школы к внедрению ФГОС в основной школе. | Администрация школы |
| 13 | Участие учителей предметников в фестивале издательств |  | .Снятие проблем по выбору УМК | Администрация школы |
|  | 3. Изучение деятельностии пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС |  |  |  |
| 1 | Выезды на открытые мероприятия пилотных общеобразовательных организаций по реализации ФГОС ООО согласно единому календарю мероприятий | по отдельному графику | Ознакомлены с опытом пилотных общеобразовательных организаций по реализации ФГОС ООО, | Администрация школы |
| 2 | Участие в едином краевом дне открытых дверей пилотных общеобразовательных организаций по темам: – организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО; – современные подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности | март 2016 г. март 2017 г. | Ознакомлены с опытом пилотных школ, лучшими практиками. | Администрация школы |
|  | 4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |  |  |  |
| 1 | Участие в форуме педагогов по практикам внутриклассного оценивания | ноябрь 2016 г. | Педагогами школы в рамках форума изучен опыт по организации внутриклассного оценивания, обсуждены существующие практики. | Администрация школы |
| 2 | Участие в контрольно-диагностических процедурах ЦОКО согласно графику: – всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); – итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); – в международном сравнительном исследовании PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; – всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); – всероссийские проверочные работы в 6 классе; – национальное исследование качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы); – НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы); – участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (учащиеся 8 классов); – краевая контрольная работа по математике в 7 классе; – краевая контрольная работа по физике в 8 классе | в течение всего периода | Контрольно-диагностические процедуры проведены, полученные аналитические материалы использованы в работе | Администрация школы |
|  | 5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |  |  |  |
| 1 | Подготовка управленческих и педагогических кадров для работы с инструментами региональной системы оценки качества образования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации 100% управленческих и педагогических кадров | Администрация школы |
| 2 | Обучение и повышение квалификации специалистов для введения процедуры поддерживающего оценивания на основе результатов краевых диагностических процедур в 1–4 классах | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 75% учителей начальных классов | Администрация школы |
| 3 | Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5–6 классах» | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации 100% учителей математики | Администрация школы |
| 4 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не 100% управленческих и педагогических кадров | Администрация школы |
| 5 | Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации 60% педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | Администрация школы |
| 6 | Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации 60% педагогов | Администрация школы |
| 7 | Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» | сентябрь 2016 г. | Проведено повышение квалификации не менее 25% педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ | Администрация школы |
| 8 | Участие в серии вебинаров для общеобразовательных организаций по работе с результатами оценки | после каждой оценочной процедуры | Охват участников вебинаров не менее 5 человек | Администрация школы |
| 9 | Участие в семинарах, круглых столах для административных, педагогических работников образовательных организаций по проблемам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | в течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических работников по вопросам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | Администрация школы |
| 10 | Участие в семинарах по обеспечению образовательного процесса методами и приемами специального обучения | в течение всего периода | Обсуждение вопроса обеспечения возможностей разноуровневого обучения детей с ОВЗ | Администрация школы |
|  | - Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Формирование заказа учебников и обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | не позднее начала учебного года | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | Администрация школы |
| 2 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО | в течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Администрация школы |
| 3 | Создание в общеобразовательных организациях специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | В школе созданы специальные условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся | Администрация школы |